贵州大学法学院2017—2018年

“研行天下”社会实践调研

- 调研活动概况

- 活动概况

在全面推进依法治国的大旗下，贵州大学法学院举办“研行天下”社会实践调研课题活动，鼓励和引导法学院研究生立足专业、面向基层、面向社会，针对社会重点、热点、难点问题，在导师指导下自主选题，开展社会实践调研活动，培养实际应用能力，提高法律硕士研究生的培养质量和综合素质，同时为社会发展提供智力支持。

（二）调研活动的宗旨

当代研究生将是未来建设创新型国家的生力军，是社会主义现代化建设的接班人，加快高校研究生实践能力培养是当务之急的大事，本活动旨在加强法学院法律硕士研究生理论与实践能力的结合，营造研究生成长、成才的人文环境，为我国的法治建设和社会发展培养更多的具有创新能力的实用型、复合型人才。

（三）课题的选题范围

调研选题范围包括各种与法律有关的社会现象、社会问题。申报选题自行拟定，选题以“实践创新”为宗旨，应贴近实际、发挥专长、服务社会，并具备一定创新性。需以实地考察、问卷、访谈等方式进行，鼓励各团队到基层的社区、企业、农村、学校等进行调研。

二、调研活动组织

主办单位：贵州大学法学院

承办单位：法律硕士教育中心

法律硕士联合会

三、调研活动方案

1、第一阶段：组队申报

（1）申请条件

①本次课题征集对象：全日制法律硕士研究生（研一、研二、研三）。

②本次课题以自愿申报为主，可单独或组队申报。申报时人数最好 3 人，并确定其中 1 人为该团队负责人(原则上三个人一队，但是也允许两个人一队或者四到五个人一队)。一队限申报一项课题，每一团队的成员不能以任何身份加入其他团队。

③各申报团队需邀请一名教师（导师）作为指导教师，指导课题的选题与申报及入选后的实践调研。

（2）材料报送及时间要求

①申报团队需填写《课题申报书》（见附件一），申报书要求用A4纸打印。(依格式)

②课题申报的截止时间是2017年11月15日，各申请团队务必在截止前提交三份纸质版的《课题申报书》与电子版。逾期不再受理。

（3）申报材料统一交至赵瑞华（13569963973 )；万千18586941581）（任一均可）。电子版发到1337932867@qq.com。

2、第二阶段:评审立项

（1）时间与地点：2017年11月下旬,地点在模拟法庭（暂定）。

（2）要求：各申报团队需提前准备好 PPT，提前15分钟到场。逾期未到者自动视为放弃立项评审资格。各队轮流上台阐述，每队的时间为10分钟左右，主要阐述调研项目的计划安排，理论实际意义，创新独到见解等方面，并接受评审提问。

（3）评选方式：各团队申报方案经评审组现场打分（评分标准详见附件二课题调研评分表），根据得分高低，选出三至五支优胜团队，同时公布评审结果。公示3天后，正式立项，进行规范管理。

（4）立项以后，原则上不允许调整团队人员或者延期结题，如有特殊情况，须经法律硕士教育中心的书面批准。

3、第三阶段：调研前准备

（1）时间与地点：2017年11月底，地点另行通知。

（2）内容：主办方向各立项团队强调外出调研期间的注意事项以及要求，各队成员现场签署调研团队守则（附件三），并向各队发放前期调研经费500 元/队。

（3）主办方将为全体调研队员购买外出调研期间的综合意外险。

4、第四阶段：中期考核

（1）时间与地点：暂定于2018年3月上旬，地点另行通知。

（2）内容：各立项团队向评审组老师报告课题进展情况、所取得的阶段性成果、遇到的问题、困难以及后续的调研计划方案等。评审组老师提出改进意见和建议，各立项团队根据评审老师的意见进行修改，并对后续调研计划进行调整和改进。并向各队发放中期调研经费（800、600、400）。

5、第五阶段：结题

（1）调研成果的提交：截止至2018年5月上旬左右。

（2）要求：

①结题报告（一式三份，电子+纸质）

②原始调查记录（含调查问卷等，原件+纸质复印件一份）

③调查成果，附相关佐证材料（纸质一式三份）

（3）调研财务票据的提交：详见后文—五、调研经费的使用和报销。

6、第六阶段：验收报告会

（1）时间与地点：2018年5月下旬举办，具体时间地点另行通知。

（2）内容：各立项团队在会上讲述各自的调研成果与感悟收获，评审嘉宾现场点评。点评结束后，当场向优秀团队颁发荣誉证书和奖金，并合影。

四、立项经费与奖项

（一）立项经费

1、立项

根据实际情况，选出三至五支队伍进行立项。

2、经费

（1）初审立项后，发放前期调研经费500元/队。

（2）中期考核后，根据各队初期调研成果分三个档次（800 元、600 元、400 元）发放后续经费。

（二）奖金与奖项

课题活动设置以下奖项：

团体一等奖 1 名， 颁发奖品、院级荣誉证书；

团体二等奖 1-2 名，颁发奖品、院级荣誉证书；

团体三等奖 1-2 名，颁发奖品、院级荣誉证书。

五、调研经费的使用和报销

（一）调研经费的使用

1、各立项团队要本着节约的精神合理使用调研经费。

2、各团队的负责人负责经费的领取、管理、使用，其他成员进行监督。

3、各团队在使用经费时要注意收集和保存相关的财务票据。

- 调研经费的报销

提交调研报告时，请同时上交票据财务票据，要求：

1、上交交通票、资料费用、住宿费、餐饮费等发票原件；

2、另附票据清单一份，写清票据内容和总额；

3、票据和清单请一同存放在一个信封或纸袋内，外部写明“XXX 课题团队 XXXXXX 调研项目”；

4、票据总额应至少为全部立项资金的 90%。

六、注意事项

1、学院邀请相关老师负责课题的评审（包括初评、中期考核和

验收），以确保立项课题的研究价值和质量。

2、课题评选遵循公正公平、质量第一、宁缺毋滥原则，并严格

进行规范管理。

3、本次调研活动全程公开，如有疑问或意见建议，欢迎向法律

硕士教育中心询问或反映。

联系人：刘老师 0851-88293837

贵州大学法学院

2017年11月1日